中国华能集团有限公司

华能长春热电厂兰家污水处理厂至电厂中水改造工程厂内建构筑物改造工程项目简明标准询价采购文件

采购编号：

| 采购人 | ： | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ## ： | ## / |
| ## 日 期 | ## ： | ## 2022年8月 |

使 用 说 明

一、《简明标准询价采购文件》适用于《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》第十八条规定的下列条件之一的且经采购承办部门批准的情况：

（一）采购的工程、物资或者服务规格、标准统一、供应充足且价格变化幅度小的；

（二）技术标准或要求相对简单，采购质量标准相对明确，合同估算价相对较低，能够形成充分竞争的。

二、采购人/采购代理机构编制具体采购项目的采购文件只须对采购文件中的采购公告/采购邀请函、供应商须知前附表、合同条款、采购需求文件等部分进行填写和补充，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、采购人/采购代理机构将在中国华能集团有限公司电子商务平台上发布采购公告/采购邀请函，发布的采购公告/采购邀请函作为采购文件的一部分。如后续发布变更邀请函或第二次采购邀请函，也将作为采购文件的一部分。

四、供应商须知前附表、供应商须知正文、响应文件格式附件中对于同一表述的内容、使用了相同的条款号，便于条款前后对应，避免条款前后不一致。

五、《简明标准询价采购文件》中第四章合同条款及格式、第五章采购需求由采购人根据采购项目具体特点和实际情况编制，应尽量简化。

目 录

使 用 说 明	1

第一章 采购公告（合格供应商公开）	5

1. 采购条件	5

2. 项目概况与采购范围	5

3. 供应商资格要求	5

4. 采购文件的获取	6

5. 响应文件的递交	6

6. 发布公告的媒介	6

7. 联系方式	6

第二章 供应商须知及前附表	7

供应商须知前附表	7

1. 适用范围	8

2. 定义	8

3. 询价费用	8

4. 现场踏勘	8

5. 采购文件的构成	8

6. 采购文件的澄清、修改、补充	9

7. 编制基本要求	9

8. 语言和计量单位	10

9. 报价	10

10. 报价货币	10

11. 响应保证金	10

12. 采购有效期	11

13. 响应文件递交截止时间及地点	11

14. 响应文件的修改和撤销	11

15. 询价小组	11

16. 开启响应文件	12

17. 评审方法	12

18. 确定成交供应商	12

19. 采购结果公告	12

20. 成交通知	12

21. 签订合同	12

22. 其他需要补充的内容	12

第三章 评审办法	12

一、总则	12

二、评审方法	13

三、评审程序	13

四、推荐成交供应商	14

第四章 合同条款及格式	14

第五章 技术规范要求	14

1.  总则	14

2.  技术标准	15

3．总体要求	15

4.工程范围及要求	15

4.1施工项目范围	15

4.2工程施工总体目标	15

4.3工程量清单	16

5．材料供货及标准：	16

5.1一般要求	16

6．施工要求及双方职责	16

6.1招标方职责	16

6.2中标方职责	17

7．项目建设要求	19

7.1施工验收程序	19

7.2质量保证要求	19

7.3竣工资料要求	20

7.4施工条件要求	20

7.5技术要求、项目分界与配合	21

7.6项目工期要求	22

7.7其他要求	22

8．施工考核	23

8.1 概述	23

8.2 质量考核	23

8.3 质保金考核	23

8.5 进度考核	23

8.6 安全管理考核	24

8.7 文明施工管理考核	24

第六章 响应文件格式	26

一、授权委托书	29

二、报价部分	30

三、商务部分	32

四、技术部分	33

第一章 采购公告（合格供应商公开）

华能长春热电兰家污水处理厂至电厂中水改造工程厂内建构筑物改造工程项目采购公告

1. 采购条件

本项目华能长春热电厂兰家污水处理厂至电厂中水改造工程厂内建构筑物改造工程项目采购人为华能长春热电厂，资金来源为自有，该项目已具备采购条件，现对该项目进行合格供应商公开询价。

2. 项目概况与采购范围

工程项目名称：华能长春热电厂兰家污水处理厂至电厂中水改造工程厂内建构筑物改造工程。工程地点：吉林省长春市宽城区华能路。合同工期要求：工期暂定45天，具体进场时间以甲方通知为准。

包括建筑物屋面防水、采暖系统更换、V型滤池及澄清池防腐等。具体见工程量清单。

3. 供应商资格要求

3.1 通用条件：

供应商须为集团公司级、吉林公司级供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。

（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。

3.1.1 报价人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；

3.1.2 报价人财务、信誉等方面应具备下列条件：

(1) 没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营正常且具备合同履约能力；

(2) 没有处于行政主管部门或中国华能集团有限公司系统内单位相关文件确认的禁止投标的处罚期内；

(3) 近三年没有骗取中标或严重违约，没有经鉴定部门认定的因其产品引起的重大质量事故；

(4) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(5) 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(6) 法定代表人或单位负责人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，或能够认定为关联关系的公司不得在同一标段或者未划分标段的同一招标项目中同时投标。

3.2 专项条件：

3.2.1 资质要求：建筑工程施工总承包三级及以上资质。

3.2.2 业绩要求： 2019年1月1日以来1个以上300MW火电机组土建工程业绩(附合同扫描件,至少需包含封面、合同范围、合同金额、签字盖章页、合同日期内容，否则按无效业绩处理。以合同签订时间为准，分包业绩无效)

3.2.3 是否允许联合体：           否         。

3.2.4 是否接受代理商：          否         。

3.2.5 应具备的其他要求：        无         。

4. 采购文件的获取

4.1 有意向的供应商按照电子商务平台规定时间登陆电子商务平台进行报名。

4.2 采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费：       元。

5. 响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台，完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。

5.2 递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。

5.3 响应文件的递交截止时间：按照电子商务平台规定时间；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。

6. 发布公告的媒介

本次采购公告在电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。

7. 联系方式

| 采 购 人： | 华能长春热电厂 | 采购代理： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | ## 吉林省长春市合隆镇华能路1377号 | ## 地 址： |  |
| ## 邮 编： | ## 130216 | ## 邮 编： |  |
| ## 电 话： | ## 0431-86152062 | ## 电 话： |  |
| ## 电子邮箱： | ## 286665178@qq.com | ## 电子邮箱： |  |
| ## 联 系 人： | ## 郭先生13644314848 | ## 联 系 人： |  |

第二章 供应商须知及前附表

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | ## 采购人及联系方式 | ## 详见第一章采购公告/采购邀请函 |
| ## 4.1 | ## 踏勘现场 | ## √不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| ## 6.1 | ## 采购文件的澄清、修改、补充 | ## 供应商需在电子商务规定时间前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。 |
| ## 9.6 | ## 最高限价 | ## □无 √有，最高限价： 185万元 |
| ## 9.7 | ## 采购代理服务费 | ## √无 □有，服务费收取标准： |
| ## 10 | ## 报价货币 | ## 人民币 |
| ## 11.1 | ## 响应保证金 | ## 无 |
| ## 12.1 | ## 采购有效期 | ## 自响应文件递交截止时间起 120 个日历日 |
| ## 13 | ## 响应文件递交截止时间及地点 | ## 响应文件递交截止时间：按照电子商务平台规定时间要求 |
| ## 16.1 | ## 开启响应文件的开始时间及地点 | ## 开启响应文件开始时间：按照电子商务平台规定时间要求 |
| ## 16.2 | ## 谈判时间及地点 | ## 谈判开始时间_按照电子商务平台规定时间要求 谈判地点：华能电子商务平台 |
| ## 21.3 | ## 履约担保 | ## √不提供 □提供，履约担保金额： 履约担保形式： |
| ## 22 | ## 其他需要补充的内容 |  |

备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

1适用范围

本采购文件仅适用于本项目公告/邀请函中所述项目。

2. 定义

2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。

2.3 成交人：指最终被授予合同的供应商。

3. 询价费用

供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 现场踏勘

4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

5. 采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章	 采购公告/采购邀请函

第二章	 供应商须知及前附表

第三章	 评审办法

第四章	 合同草案

第五章	 采购需求

第六章	 响应文件格式

5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。

5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。

5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

6. 采购文件的澄清、修改、补充

6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。

6.2采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长询价文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。

7. 编制基本要求

7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

8. 语言和计量单位

8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

9. 报价

9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成本次审计业务所发生的差旅费、通讯费、交通费、食宿费等一切费用以及应由供应商承担的各种税费和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 供应商不得以低于成本报价。投标报价（指：基本审核费）在合同执行过程中固定不变，投标人在报价时应充分考虑所有不可预见性因素，并将其考虑在报价中。

9.4 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.5 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

10. 报价货币

采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

11. 响应保证金

11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4 响应保证金的退还

成交人与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。

12. 采购有效期

12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

13. 响应文件递交截止时间及地点

13.1供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。

13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

14. 响应文件的修改和撤销

14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

15. 询价小组

15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。

15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。

16. 开启响应文件

16.1 在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。

16.2 供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。

17. 评审方法

评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

18. 确定成交供应商

采购人按询价小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。

19. 采购结果公告

采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告。

20. 成交通知

20.1 采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。

21. 签订合同

21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。

21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

21.3 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

22. 其他需要补充的内容

22.1投标报价补充说明

22.1.1投标人关于本项目报价包含完成本项目的全部费用，包括但不限于人工费、管理费、利润等全部费用，如有遗漏视同赠送。

22.1.2投标人应对市场行情和招标人企业运行特点进行充分调研，对可能出现的问题和风险要充分考虑。由于投标人考虑不周造成的一切损失均由投标人自己承担，招标人不做任何补偿。

22.1.3投标人开具增值税专用发票，投标人需在平台自行填报税率。

22.1.4安全文明措施费包含在总报价中，按照国家相关政策执行。

22.2评审办法补充说明

22.2.1当出现投标报价可抵扣增值税税率不同时，按可抵扣不含税净价进行比价。

22.2.2对投标报价漏项的，则认为该漏项报价已计入其他项目报价中，投标总价不予调整。

22.2.3华能电子商务平台上录入的价格与附件响应文件中的价格必须一致。当二者不一致时，按照华能电子商务平台上录入的价格进行比价。

第三章 评审办法

一、总则

1.评审依据

1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；

1.2采购文件及其有效的补充文件。

2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

二、评审方法

本项目采用经评审的最低价法。

三、评审程序

询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1. 初步评审

询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1 供应商资格条件不满足采购文件要求；

1.2 供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；

1.3 响应文件附有采购人不能接受的条件；

1.4 供应商报价超出最高限价（如有）；

1.5 国家相关法规规定的其它否决条款。

如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2. 详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。

2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。

2.3 报价评审，询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。

如详细评审阶段，商务和技术评审中有一项不通过，将视为否决供应商投标。不再进入后续评审。

3. 评审报告

3.1 在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

3.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。

四、推荐成交供应商

询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。

第四章 合同条款及格式

支付条款：工程完成后，验收合格，按照长春热电厂要求办理相关验收手续后支付合同总价的97%，合同总价3%为质保金。

技术规范要求

1.  总则

1.1 本技术规范书规定了华能长春热电厂兰家污水处理厂至电厂中水改造工程厂内建构筑物改造工程施工项目的供货、运输、施工、试验、技术资料、保修服务等各项工作。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，中标方应提供符合本规范书和国家标准的优质工程及材料。

1.3  如果中标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着中标方提供的材料、施工完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本技术规范书所使用的标准如遇与中标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本技术规范书经招标、投标双方确认后作为签订合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.6  中标方如需要对现场情况进行具体了解，请自行赴现场踏勘。中标后，不得以没有现场踏勘为理由不响应需方招标要求。

1.7  本规范书未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

2.  技术标准

此次项目所提供设备材料及施工应符合国家和行业、部颁标准以及其他未列出的最新标准和规范，包括但不限于：

现场实际情况

中水设计图纸

在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程（规定）的要求。

3．总体要求

3.1投标人必须按照本规范书的顺序在技术投标文件中对各章的每一项给予回答。

3.2投标人必须保证对本次招标所有技术文件保密，在招标前和招标后不得向其他单位或个人公布招标单位的有关材料，否则承担一切后果。

4.工程范围及要求

4.1施工项目范围

华能长春热电厂兰家污水处理厂至电厂中水改造工程厂内建构筑物改造工程：包括建筑物屋面防水、采暖系统更换、V型滤池及澄清池防腐等。具体见工程量清单。

4.2工程施工总体目标

4.2.1为保证施工工作安全高效完成各项指标达到对标要求水平应实现如下目标：

1 ）施工期间不发生人身伤亡事故。

2 ）不发生火灾事故。

3 ）不发生重大质量事故。

4 ）安全措施及隔离措施齐全到位，确保安全施工。

5 ）按网络图施工，确保合同工期内完成所有工作。

6 ）建筑优良率95%以上。

4.3.2施工工艺美观、工序完整。

4.3.3做到工完料尽场地清，杜绝造成环境污染。

4.3.4确保施工质量，不发生返工现象。

4.3工程量清单

| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 1 |  | SBS改性沥青卷材防水(含附加层) 冷粘法一层 平面 |  |  |  | m2 |  | 5545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 冷底子油 第一遍 |  |  |  | m2 |  | 5545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 汽车式高空作业车 |  |  |  | 台班 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm |  |  |  | m2 |  | 5545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 防腐玻璃钢 底漆 |  |  |  | m2 |  | 2650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 防腐玻璃钢 刮腻子 |  |  |  | m2 |  | 2650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 防腐环氧玻璃钢 树脂3层 |  |  |  | m2 |  | 2650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 防腐环氧玻璃钢 贴布 |  |  |  | m2 |  | 2650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 防腐隔离层 基层打磨 混凝土面墙面、楼地面 |  |  |  | m2 |  | 2650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 拆整组柱型散热器 15片以内 |  |  |  | 组 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 金属复合散热器安装 半周长 2000mm以内 |  |  |  | 组 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 采暖管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径≤32mm |  |  |  | m |  | 3240.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 |  |  |  | m2 |  | 502.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 管道刷油 银粉漆 两遍 |  |  |  | m2 |  | 1850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 低压螺纹阀门 公称直径≤32mm |  |  |  | 个 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价含材料及安装，措施费、税金、利润、取费等所有与工程有关费用均包含在报价清单中。

施工产生的所有垃圾、废弃物、多余土方的处置由施工方负责，且应符合国家环保要求，如发生环保事件由施工方全权负责，与招标方无关。

5．材料供货及标准：

5.1一般要求

所有材料均为乙供。材料的卸车、检验、安装、施工均由投标方负责。

6．施工要求及双方职责

6.1招标方职责

6.1.1招标方负责中标方与同时进行施工的其它队伍的工作协调，对中标方工作尽量提供便利。

6.1.2施工工作内容如需变更调整，由招标方负责办理调整手续后，交由中标方实施。

6.1.3 招标方按照中标方的施工进度由监护人负责施工过程中的配合、联系、质量验收等工作，中标方按照招标方的质量要求、施工节点时间要求安全的完成施工任务。

6.1.4 施工项目质量标准，依据图纸要求及电力验收规范；验收标准及施工所用图纸由招标方出具和指定。

6.1.5 招标方对中标方工作人员进行技术交底和安全交底。

6.1.6负责提供施工场地，施工所用水源、电源。

6.1.6.1 施工场地

施工场地按设备、系统所在区域由招标方限定界限，中标方在此范围实行定置管理，不得擅自超出范围。

6.1.6.2 水源

中标方应按招标方指定位置引接施工用水，有关临时管路的引接由中标方负责。

6.1.6.3 电源

招标方负责提供电源接入点，接线工作由中标方负责。

6.1.6.4 临时生活及办公区

临时生活及办公区招标方不提供，由中标方自行解决。

6.2中标方职责

6.2.1 中标方在施工开工前，须根据招标方相关标准提前完成如下工作：

6.2.1.1 编写施工安全、技术、组织方案（环保、消防、保卫、交通安全管理等工作，防止发生环境污染、火灾、治安事件及交通事故及质检点和三级验收包含其中）。

6.2.1.2编制施工进度计划（横道图）。

6.2.1.3具备开工情况下，提前3天进入施工驻地，接受招标方的安全考试，考试合格后方可开展工作。按照招标方的有关规定，中标方应与招标方签订技术协议和安全协议，作为合同的附件一并执行。

6.2.1.4组织施工人员学习方案及相关标准

6.2.2 中标方应提供参加施工人员的名单、工种、资质、相关的操作证等有关资料。

6.2.3 施工期间中标方应服从招标方指挥管理，必须遵守招标方各项规章制度，自觉接受招标方代表的监督检查。按照招标方要求安排参加招标方组织的会议，并执行会议的有关要求，中标方工作行为应符合招标方的有关规章制度。不得私自进入招标方生产区域活动，不准乱动和本次施工工作无关的任何设备，以防发生安全事故。

6.2.4 施工过程中，中标方应遵守相关的安全规定，应派专职安全员进行现场安全监督，委派的项目工作负责人应有中标方安监部出具的资质证明材料，并在招标方安监部认可备案。并承担由于自身安全措施不力等原因造成的责任和因此发生的全部费用。

6.2.5 施工范围及所涉及的土建设施等改造、施工脚手架搭设、吊装设备等均由中标方承担，并经过双方验收合格。

6.2.6 施工过程中如出现异常情况，中标方应及时通知招标方，协商解决，不得隐瞒事实。

6.2.7 施工中招标方提出安全、质量问题，中标方应给予答复。对于重大安全、质量、文明、环保及不遵守施工工艺纪律问题，招标方有权停工复查，中标方必须无条件接受，并承担相应费用。

6.2.8 中标方应按照招标方要求，填写验收单、下道工序施工前必须经招标方人员对上道工序进行验收，并由双方验收人员签字生效后方可进行。

6.2.9 施工用消耗性材料由中标方负责提供。施工所使用的工器具、措施性材料均由中标方自购。所有本工程涉及的材料均由中标方购买，并经招标方代表验收合格后方可进场。

6.2.9.1 “消耗性辅助材料”是指未施工到或未附着到设备上，在施工时需要使用的材料，但某些常用低值易耗性材料也属于消耗性辅助材料，如沥青膏、玻璃胶、发泡胶等。同时搭架工作所需的材料由中标方提供。

6.2.9.2 现场施工需要的通用工器具及防护用品由中标方负责，所有材料、工器具的厂内运输、装卸由中标方负责。

6.2.9.3 现场施工中需要的外委加工零件，由中标方负责并承担相关费用。

6.2.9.4中标方负责购置的材料必须选用正规厂家的合格产品，招标方人员有权对这些材料的来源和质量进行检查和确认，并有权要求中标方停止使用其中的不合格材料。如果因为选用劣质材料而造成施工返工或其它质量事故，责任由中标方负责。

6.2.10 施工过程中需要拆卸热工、电气二次设备的，中标方事先通知招标方，并在招标方监督下拆装。因中标方原因造成设备损坏的，中标方应按设备原值赔偿，并积极配合招标方进行损坏备品的采购，并不得影响检修工期。

6.2.11中标方使用的材料必须是电力行业认定的优质产品。

6.2.12中标方在整个施工中不得造成招标方设备、设施的损坏，如造成损坏，必须赔偿直接和间接的损失。

6.2.13中标方负责施工的项目施工进度，必须符合招标方网络计划。

6.2.14中标方进入现场前携带的工具必须是经中标方校验合格（现场使用的计量工器具，须有检验合格证及检验时间，过期未检验计量工器具严禁带入现场使用），并经过招标方现场抽查合格。中标方应将详细工具清单和检验报告报至招标方检修部门、安监监察部。中标方保证在施工过程中使用的工器具是安全和可靠的，不会造成事故，否则，中标方承担由此引起的相应责任。出厂前要按照清单进行清点，并由招标方人员签字认可，确保现场无施工遗留工具。

6.2.15中标方根据招标方的上述要求，制定保证华能长春热电厂会场维修工程施工目标实现的组织措施和保证措施，经招标方签字认可、备案并执行。

6.2.16所有在施工过程中产生的水费、电费以及检测费用由中标方负责。

6.2.17 中标方应保证施工期间人力和技术力量的投入，不能出现因人力和技术力量不足等原因造成施工工期拖延、施工质量达不到标准要求等问题。如果中标方施工的工期和质量不能满足招标文件的竣工要求，招标方有权拿出部分项目重新外委，发生的一切费用由中标方承担。

6.2.18 中标方在全部工作结束后，清理干净现场，垃圾由中标方运出场外；现场经招标方验收合格，方算竣工。

6.2.19中标方在安全文明施工过程中所需措施费用由中标方负责，并且包含在投标总价内。

7．项目建设要求

7.1施工验收程序

中标方应按照招标方要求，严格执行三级验收，并由双方验收人员签字生效，不得漏项。中标方在执行招标方验收时，应提前6 小时通知招标方，以便于招标方人员安排验收时间。

7.2质量保证要求

7.2.1按照国家规定，结构工程为终身负责，其他质保期为一年。

7.2.2在保修期间造成的重大质量缺陷应由中标方无偿进行处理，由此造成的损失由中标方承担。

7.2.3考核条件

7.2.3.1 施工期间不发生人身不安全事件，执行安全协议的条款要求。

7.2.3.2 安全措施齐全，确保安全施工，执行招标方制定的安全管理标准。

7.2.3.3 按招标方施工里程碑计划、施工网络计划进行施工，因中标方原因造成工期比里程碑计划每拖迟一天扣5000～10000元，从合同总价中扣除。

7.2.3.4 施工工序完整、工艺美观。每发生一点不符合前述质量标准要求扣减1000元。

7.2.3.5 每出现一次工序或材料质量验收不合格扣减2000元。

7.2.4达不到分项施工的质量技术要求时，视具体情况，扣分项工程报价的5～50％。

7.2.5确保施工质量，不发生返工现象，每发生一次视情节扣减500～2000元，并承担由此引起的一切直接和间接损失。

7.3竣工资料要求

7.3.1竣工文件材料移交范围：按照《火电机组达标投产考核办法（试行）》要求所示考核内容、《火电企业档案分类表（6-9大类）》修订本（2002年10月版）并满足招标方资料归档相关要求由中标方整理、组卷后向招标方移交。

7.3.2竣工文件材料质量要求

7.3.2.1施工文件材料质量要求：按照《火电机组达标投产考核办法（试行）》要求及招标方《档案管理办法》要求收集原始施工文件材料，并对其分类、编目、装订。

7.3.3竣工图质量要求：必须使用新图作竣工图，并逐张加盖、签署竣工图章，制作格式及要求以华能长春热电厂档案室要求为准。

7.3.4中标方应承担进出工地所需要的专用或临时道路通行权的一切费用和税款。

7.3.5凡按图施工发生变更的，必须将变更情况在竣工图上如实反映，必要时，可采用注解说明。

7.3.6竣工文件材料移交时间：本标工程竣工后15日内向招标方移交。

7.3.7竣工文件材料移交数量：竣工文件材料均向招标方移交一式6套竣工文件材料原件。

7.4施工条件要求

7.4.1 场地：施工过程中必须严格按照定置图管理进行铺设和定置摆放，施工场地四周设安全防护栏。现场做到文明施工，工完料尽场地清，施工完工后，3天内所有材料和设备应全部撤离施工场地。

7.4.2 电源：施工施工用电源由招标方指定，施工用电必须从检修电源箱接电源，中标方合理分配电源箱容量，确保用电安全，损坏由中标方负责赔偿。

7.4.3 通讯：通讯设施由中标方自行解决。

7.4.4 生活设施：中标方在施工期间的食宿自理。

7.5技术要求、项目分界与配合

7.5.1技术要求

7.5.1.1本规范施工工作必须认真贯彻部颁 “电力工业技术管理法规”；国家经委颁发的“工业企业全面质量管理的办法”，在设备施工中实行全面质量管理和控制的方法,搞好设备施工质量。

7.5.1.2施工要严格按照产品说明书的技术要求和设计图纸要求进行，并符合国家及部颁有关施工及验收技术规范的要求。

7.5.1.3施工项目需要中标方提供技术措施及方案的必须按规定提交招标方审核，重要的单项设备和大型设备施工必须制定单项施工技术方案、主要技术措施、施工计划，包括施工控制进度网络图、设备施工指导书。

7.5.1.4中标方应有施工组织措施，中标方根据不同阶段配备足够技术力量和劳动力（劳动力使用必须符合法律规定要求），确保施工工作的进度和质量，如中标方在技术力量、施工质量等方面确实无法达到招标方要求，招标方有权终止中标方施工。

7.5.1.5中标方应编制安全组织措施，贯彻“安全第一”方针，严格执行工作票制度，并执行《华能长春热电厂外包工程管理标准》管理规定，做到安全、文明施工；对一些重要的施工项目认真编写安全技术措施，并经业主专业人员会审，确保施工过程中的人身和设备安全；中标方的法人为第一安全责任人。

7.5.1.6中标方所配备的特种作业人员必须具有相应的资质证书。

7.5.1.7中标方对施工项目应逐项进行验收，隐蔽项目在隐蔽前进行验收，中标方应根据施工进度和自检合格后及时通知招标方验收，验收合格后方可进行下一道工序。

7.5.1.8质量检查及竣工验收要求

7.5.1.9.1施工质量检查、评定及竣工验收的依据

质量检查、评定及竣工验收按以下所列规范、标准、技术文件作为依据：

《电力建设施工及验收技术规范》、《火电施工质量检验及评定标准》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、设计图纸、技术说明书等。

7.5.1.9.2质量检查和竣工验收

1）本工程的质量总体目标是：确保施工完成后表面工艺满足规范要求，无咬色、流坠、透底等现象。

2）施工工作全部完工后，由招标方组织各有关单位或部门进行竣工验收。

7.5.1.9.3技术及质量文件要求

1）技术及质量文件清单由招标方提供，中标方补充完善。

2）中标方负责施工设备的施工指导书、技术方案、技术措施、施工方案、起吊方案、危险源（点）预控卡、检验报告、试验报告、网络图、总结报告等技术资料编写工作。

3）招标方负责中标方提供的技术质量的审核和受控归档（如技术方案、技术记录等）；招标方负责重大项目技改方案、网络图等技术资料审批工作。

7.6项目工期要求

见前述表

中标人在技术协议签订同时向招标人提供一份详尽的项目进度计划表以确定每部分的工作及其进度。

7.7其他要求

7.7.1人员要求

中标方在进场前应提供施工人员的名单、工种及其资格证书。

7.7.2 组织管理机构要求

7.7.2.1 管理机构：项目管理人员必须24小时在现场，协调、管理检修工作。

7.7.2.2 质量控制机构应编制在技术措施内。

7.7.3施工项目方案（组织方案、技术方案、安全措施、质量措施、技术措施）、工期说明。

必须提供具体的项目施工方案及每日工期进度。

8．施工考核

8.1 概述

8.1.1 施工考核包括质量考核、进度考核、安全考核和文明生产管理考核四个方面。

8.1.2 同一事件造成多种后果，分别进行考核；同一事件适用于二种及以上考核条款，按最高考核条款执行。

8.1.3 施工过程中考核采取定期或不定期通报的形式予以公示；质保期内的考核将以联系单、传真通知的方式予以传达。

8.1.4 施工质保期为工程竣工验收合格后1年。

8.1.5 考核费用从合同款中扣除。

8.2 质量考核

8.2.1 施工过程考核

8.2.1.1所有施工项目均应经过中标方自检及招标方验收。未经验收、验收不合格或被质监人员拒绝验收签证的，质量责任由施工单位承担，并视为该项工作未完成。经过验收合格的项目出现质量问题仍要对中标方根据情况进行考核。

8.3 质保金考核

8.4.1按照国家相关标准要求，质保期为1年

8.4.2 质保期内发生质量问题，要求中标方在接到通知后48小时内到厂，24小时内维修完成，否则招标单位有权另行委托其他单位处理，所发生费用从质保金中扣除。

8.4.3合同总额的3%作为质保金。

8.5 进度考核

8.5.1中标方应按一级网络工期节点控制施工调试进度，若未在网络指定工期内完成，视节点重要性考核2000～10000元/节点。

8.5.2 关键节点滞后3天及以上，中标方未采取有效补救措施或措施不力，招标方有权终止合同，由此造成的经济损失由中标方全部承担。

8.5.3 因中标方在施工过程中未认真履行验收程序，造成停工、返工等工期延误事件，每发生一次视情节扣减500～2000元，并承担由此引起的一切直接和间接损失。

8.5.4 承包范围界面按本技规范书执行，当出现界面界定不明的施工项目，由招标方认定工作界面，中标方拒不履行或拖延执行，造成工期限延误，除按上述对应条款考核中标方外，每延误1小时加扣100～500元，并及时予以兑现。

8.6 安全管理考核

（安全考核按“安全协议”相关考核条款执行）

8.6.1中标方应确保施工机械、车辆、工器具及安全防护用品等符合安全规范和检验规定，相关资料报招标方审核、备案。不合格的严禁进入施工现场。

8.6.2中标方项目负责人、安全生产管理人员、特种作业人员必须按照国家规定持证上岗。

8.6.3中标方应明确项目负责人、技术负责人及安全管理人员，并提供相关的从业经历和资格证明材料，不得随意更换。严禁分包。

8.6.4中标方入厂前应对施工人员进行安全技术培训，并经考试合格，将考试成绩和身份证、劳动合同、特种作业证、体检及工伤保险证明等相关资料复印件交招标方审核、备案。

8.6.5招标方加强日常安全管理，建立安全检查、反违章、隐患排查治理和奖惩机制。组织开展联合检查和专项检查，即查即改，及时公布违章查处情况。

8.6.6中标方应做好环保、消防、保卫、交通安全管理等工作，防止发生环境污染、火灾、治安事件及交通事故。

8.7 文明施工管理考核

文明施工管理考核按下表执行。

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核单位 | 考核金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 安全组织、措施不力 | ## 施工和重要起吊工作需有措施 | ## 中标方 | ## 每项扣1000元 |
| ## 2 | ## 技术措施不全 | ## 施工项目均需有措施 | ## 中标方 | ## 每项扣100元 |
| ## 3 | ## 测量工具未经有关部门检验 | ## 必须经有关部门检验，并在有效期内 | ## 中标方 | ## 每件扣100元 |
| ## 4 | ## 专用工具未检查或修理 | ## 专用工具在修前必须检查验收合格 | ## 中标方 | ## 每项扣100元 |
| ## 6 | ## 安全用具不符合要求 | ## 必须全面检查，并做拉力试验 | ## 中标方 | ## 每项扣100元 |
| ## 7 | ## 电动工具未经检查试验 | ## 必须检查试验合格 | ## 中标方 | ## 每项扣100元 |
| ## 12 | ## 违犯工艺标准或违反规范作业、习惯性违章 | ## 以行业标为准 | ## 中标方 | ## 每项扣100元 |
| ## 13 | ## 二、三级验收不合格 | ## 按检修规程规定 | ## 中标方 | ## 每项扣200～500元 |
| ## 14 | ## 越点作业 | ## 不验收合格不能进行下道工序 | ## 中标方 | ## 每项扣500元 |
| ## 15 | ## 不按时出席协调会 | ## 以招标方规定或通知为准 | ## 中标方 | ## 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 |
| ## 16 | ## 不按时出席专业会 | ## 以招标方规定或通知为准 | ## 中标方 | ## 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 |
| ## 17 | ## 招标方交办工作不落实 | ## 以招标方认定为准 | ## 中标方 | ## 每项扣500元 |
| ## 18 | ## 专业、单位间发送的工作联系单超过24小时没有回音 | ## 以发送工作联系单的时间为准 | ## 中标方 | ## 每项扣50元 |
| ## 19 | ## “两票三制”执行不规范 | ## 招标方颁布相关制度 | ## 中标方 | ## 每项扣200～1000元 |
| ## 20 | ## 习惯性违章 | ## 招标方颁布相关制度 | ## 中标方 | ## 每项扣200～1000元 |
| ## 21 | ## 事故未遂 | ## 招标方颁布相关制度 | ## 中标方 | ## 每项扣200～1000元 |
| ## 22 | ## 施工不当造成设备和设施损坏或丢失、领用的材料与备品保管不当造成丢失或损坏 | ## 经招标方生产部认定 | ## 中标方 | ## 按原值50%～100% |
| ## 23 | ## 施工垃圾或废油未按照制定地点存放，管理不善 | ## 定制管理，依据污染情况 | ## 中标方 | ## 每次考核100～500元/次，造成较严重污染的扣1000～5000元造成严重后果，依据索赔 |
| ## 24 | ## 施工场地每日应清理 | ## 做到工完料尽场地清 | ## 中标方 | ## 100～1000元/次 |
| ## 25 | ## 个人着装 | ## 不符合有关规定 | ## 中标方 | ## 100元/人次 |
| ## 26 | ## 生产现场吸烟 | ## 招标方颁布相关制度 | ## 中标方 | ## 200元/人次 |
| ## 27 | ## 废旧物资回收不规范 | ## 依据相关制度 | ## 中标方 | ## 视情节扣200～2000元/项 |
| ## 28 | ## 施工前期准备工作不充分 |  | ## 中标方 | ## 视情节扣200～2000元/项 |

备注：其余未尽事宜按照《华能长春热电厂生产管理体系文件》及厂内管理制度执行

第六章 响应文件格式

项目采购

响 应 文 件

采购编号：

供应商：	        （盖章）

日  期：    年   月   日

目  录

一、授权委托书

二、报价部分

三、商务部分

四、技术部分

一、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改        采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。

供应商：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

年       月       日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。

二、报价部分

1.报价说明

1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。

2.响应报价表

2.1报价汇总表（格式）

报价表

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 报价 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ## 报价为含税价 税率 % |
| ## 备注：报价含税费。 |  |  |  |

供应商名称：              （盖章）

年      月     日

2.2分项报价表

格式自拟。

三、商务部分

商务部分摘要表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | ## 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | ## 联系人 |  |  |  |  | ## 电话 |  |  |  |  |
|  | ## 传真 |  |  |  |  | ## 网址 |  |  |  |  |
| ## 股权结构 | ## XX：A%； YY：B%； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 法定代表人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  |  |  |  | ## 电话 |  |  |
| 技术负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  |  |  |  | ## 电话 |  |  |
| ## 成立时间 |  |  | ## 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 企业资质等级 |  |  | ## 其中 | ## 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| ## 营业执照号 |  |  |  | ## 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| ## 注册资本金 |  |  |  | ## 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| ## 开户银行 |  |  |  | ## 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| ## 账号 |  |  |  | ## 技工 |  |  |  |  |  |  |
| ## 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 类似业绩列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、类似业绩合同扫描件等资料影印件。

供应商全称：      （盖章）

日     期：

四、技术部分

供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。

技术文件中应包含施工方法、劳动力计划、工期进度计划、设计图纸、机械及工器具计划、主要材料清单（含品牌及规格型号）、质量控制措施、安全控制措施、噪音及粉尘控制措施等。